Муниципальное общеобразовательное  учреждение «Основная  общеобразовательная школа с. Дуплятка  Балашовского района Саратовской  области

Приказ № 6

от 15.01.2015 г

«О создании рабочих групп

по введению ФГОС ООО»

В целях обеспечения эффективного введения обучения с ФГОС ООО нового поколения, на основании решения педсовета №3 от 15.01.2015 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую групу по разработке основной образовательной программы основного общего образования по следующим разделам.

1.1. «Пояснительная записка» в составе: Черникова Людмила Алексеевна.

1.2. «Планируемые результаты» в составе  Черникова Людмила Алексеевна , Черников Сергей Иванович, Ненахов Михаил Анатольевич, Иванова Галина Александровна, Кастрикина Наталия Николаевна, Капцов Виктор Васильевич, Кательникова Ольга Юрьевна.

1.3. «Учебный план» в составе  Черникова Людмила Алексеевна, Иванова Галина Александровна.

1.4. «Программа формирования УУД» в составе Черникова Людмила Алексеевна , Черников Сергей Иванович, Ненахов Михаил Анатольевич, Иванова Галина Александровна, Кастрикина Наталия Николаевна, Капцов Виктор Васильевич, Кательникова Ольга Юрьевна.

1.5. «Программа отдельных учебных предметов, курсов» в составе: Черникова Людмила Алексеевна , Черников Сергей Иванович, Ненахов Михаил Анатольевич, Иванова Галина Александровна, Кастрикина Наталия Николаевна, Капцов Виктор Васильевич, Кательникова Ольга Юрьевна.

1.6. «Программа воспитания и социализации» в составе: Черникова Людмила Алексеевна , Черников Сергей Иванович, Ненахов Михаил Анатольевич, Иванова Галина Александровна, Кастрикина Наталия Николаевна, Капцов Виктор Васильевич, Кательникова Ольга Юрьевна.

1.7. «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» в составе: Черников Сергей Иванович, Капцов Виктор, Васильевич.

1.8. «Система оценки достижения планируемых результатов, освоения основной образовательной программы начального общего образования» в составе: Черникова Людмила Алексеевна, Сергеева Н.Е.

2. Назначить:

2.1. руководителем первой рабочей группы Иванову Г.А.

2.2. руководителем второй рабочей группы Иванову Г.А.

2.3. руководителем третьей рабочей группы Иванову Г.А.

2.4. руководителем четвёртой рабочей группы Кастрикину Н.Н.

2.5. руководителем пятой рабочей группы Иванову Г.А.

2.6. руководителем шестой рабочей группы Кастрикину Н.Н.

2.7. руководителем седьмой рабочей группы Черникова С.И.

2.8. руководителем восьмой рабочей группы Черникову Л.А.

3. Исполнение данного приказа оставляю за собой.

Директор:                                  /Л.А.Черникова/

С приказом ознакомлен(а)            __________  Г.А.Иванова

__________  Н.Н.Кастрикина

__________  С.И.Черников

__________  В.В.Капцов

__________  О.Ю.Кательникова                                       __________  Н.Е.Сергеева

Муниципальное общеобразовательное  учреждение «Основная  общеобразовательная школа с. Дуплятка  Балашовского района Саратовской  области

Приказ № 7

от 15.01.2015 г

«О введении положений»

В целях обеспечения эффективного введения обучения на основной ступени в соответствии с  ФГОС ООО

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести Положение о рабочей группе  в действие с 15 января 2015 года.

2.  Ознакомить всех членов рабочей группы с Положением о рабочей группе в срок до 15 января.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор:                                  /Л.А.Черникова/

С приказом ознакомлен(а)            __________  Г.А.Иванова

__________  Н.Н.Кастрикина

__________  С.И.Черников

__________  В.В.Капцов

__________  О.Ю.Кательникова                                       __________  Н.Е.Сергеева

Муниципальное общеобразовательное  учреждение «Основная  общеобразовательная школа с. Дуплятка  Балашовского района Саратовской  области

Приказ № 36

от 05.05.2015 г

«Об утверждении плана-графика по

подготовке к введению ФГОС ООО»

С целью эффективного введения и реализации стандартов нового поколения в основной школе в 2015-2016 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план введения и реализации стандартов нового поколения в основной школе в 2015-2016 учебном году. (Приложение 1)

2. Школьному координатору введения ФГОС Ивановой Г.А. ознакомить членов Рабочей группы по введению ФГОС с данным планом в срок до 10.05.2013.

2. Ознакомить с Положением   всех учителей, работающих в 5 классе школы в срок до 10 мая.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор:                                  /Л.А.Черникова/

С приказом ознакомлен(а)            __________  Г.А.Иванова

__________  Н.Н.Кастрикина

Приложение № 1

Утверждаю Директор школы _________ Л.А.Черникова Приказ № 36 от 05.05.2015 г.

План-график мероприятий МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Старый Искитим» по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Приказ «О создании рабочей группы по обеспечению перехода ОУ на ФГОС ООО» | Апрель 2015 Директор |
|  | Разработка плана-графика по введению ФГОС ООО | Апрель 2015 Иванова Г.А. |
|  | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (санитарно-гигиенические условия, материально-техническое обеспечение и др.) | Апрель 2015 – август 2014 Администрация директор школы |
|  | Корректировка нормативной базы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Март-май 2015 Директор |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | Апрель-октябрь 2015 Директор, Иванова Г.А. |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Август 2015 - май 2015 Иванова Г.А. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками МОУ ООШ с.Дуплятка. | Сентябрь 2015 – сентябрь 2014 Директор |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Создание рабочей группы в МОУ ООШ с.Дуплятка по введению ФГОС ООО | Апрель 2015 Иванова Г.А. |
|  | Диагностика готовности ОУ к введению ФГОС (карта самооценки) | Январь, май 2015 Иванова Г.А. |
|  | Разработка основной образовательной программы ОУ на основе примерной программы и ее утверждение | Январь-май 2015 Рабочая группа |
|  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Апрель 2014-2015 Иванова Г.А. |
|  | Проведение стартовой диагностики сформированности УУД и учебных достижений учащихся 4 класса (на выходе из нач. школы) | Апрель, май 2015 рук-ль МО н/шк, учитель 4 кл. |
|  | Создание системы мониторинга результатов освоения ООП ООО | Август-сентябрь 2015-2016г Иванова Г.А., рабочая группа |
|  | Проведение исследований формирования УУД и учебных достижений учащихся 5 класса (стартовая диагностика, промежуточная, итоговая) | Октябрь, декабрь 2015, март, май 2015 Иванова Г.А., учителя- предметники |
|  | Организация внеурочной деятельн6ости учащихся и системы учета внеурочных достижений обучающихся. | Сентябрь 2015 – август 2016 Иванова Г.А., кл. руководители |
|  | Корректировка модели организации внеурочной деятельности в МОУ ООШ с.Дуплятка. | Январь 2016 Иванова Г.А. |
|  | Анализ работы МКОУ СОШ с. Дуплятка по введению ФГОС ООО | Август 2015, январь 2016, май 2016 администрация, учителя |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей основной школы и администрации ОУ по вопросам введения ФГОС | Сентябрь 2014-2015 Директор, Иванова Г.А. |
|  | Организация участия и проведение семинаров по проблеме введения ФГОС ООО | Апрель 2014-2015 Иванова Г.А. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности о введении, ходе и реализации ФГОС ООО с использованием Интернет-ресурсов (сайта школы), родительских собраний | Январь 2015-2016 Администрация школы |
|  | Реализация принципов государственно-общественного характера управления МОУ ООШ с.Дуплятка включая формы публичной отчетности | Январь 2015-2016 Администрация школы |
|  | Формирование публичного отчета МОУ ООШ с.Дуплятка по итогам введения ФГОС ООО | Май 2016 Администрация школы |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Обеспечение соответствия материально-технической базе реализации ООП ООО действующим санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, нормам охраны труда. | 2014-2016 Директор, завхоз |
|  | Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки и кабинетных библиотек МОУ ООШ с.Дуплятка печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО | 2014-2016 библиотекарь, учителя предметники |
|  | Обеспечение доступа педагогических работников МОУ ООШ с.Дуплятка к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | 2014-2016 Администрация школы |

Муниципальное общеобразовательное  учреждение «Основная  общеобразовательная школа с. Дуплятка  Балашовского района Саратовской  области

Приказ № 43

от 26.05.2015 г

«Об утверждении программы ОУ

по повышению уровня профессионального

мастерства педагогических работников»

В связи с поэтапным введением федеральных государственных стандартов нового поколения, с целью организации эффективной работы по реализации данного направления в школе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить программу  ОУ  по повышению  уровня профессионального мастерства педагогических работников.

Директор:                                  /Л.А.Черникова/

С приказом ознакомлен(а)            __________  Г.А.Иванова

__________  Н.Н.Кастрикина

__________  С.И.Черников

__________  В.В.Капцов

__________  О.Ю.Кательникова                                       __________  Н.Е.Сергеева

Муниципальное общеобразовательное  учреждение «Основная  общеобразовательная школа с. Дуплятка  Балашовского района Саратовской  области

Приказ № 46

от 15.06.2015г.

«О разработке общеобразовательной

программы для основной школы в

связи с введением ФГОС ООО»

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС ООО в основной школе и  разработки образовательной программы для основной школы на 2015-2016 учебный год в соответствии с ФГОС ООО

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Поручить Рабочей группе по введению ФГОС разработку образовательной программы на 2015-2016 учебный год для основной школы в соответствии с полученными заданиями в срок до15 августа 2015 года.

2. Распределить ответственность при разработке ООП ООО:

-  пояснительная записка -  Иванова Г.А.;

- программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования  - Кастрикина Н.Н..;

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования Черникова Людмила Алексеевна , Черников Сергей Иванович, Ненахов Михаил Анатольевич, Иванова Галина Александровна, Кастрикина Наталия Николаевна, Капцов Виктор Васильевич, Кательникова Ольга Юрьевна.

- базисный учебный план  -  Черникова Людмила Алексеевна , Иванова Галина Александровна.;

- программа формирования универсальных действий у обучающихся на ступени основного общего образования  Черникова Людмила Алексеевна , Черников Сергей Иванович, Ненахов Михаил Анатольевич, Иванова Галина Александровна, Кастрикина Наталия Николаевна, Капцов Виктор Васильевич, Кательникова Ольга Юрьевна.

- программа отдельных учебных предметов, курсов – Черникова Людмила Алексеевна , Черников Сергей Иванович, Ненахов Михаил Анатольевич, Иванова Галина Александровна, Кастрикина Наталия Николаевна, Капцов Виктор Васильевич, Кательникова Ольга Юрьевна.

- используемые понятия, обозначения и сокращения – Иванова Г.А.;

- форма договора о предоставлении общего образования общеобразовательным учреждением – Черникова Л.А..

- система условий реализации ООП ООО – Черникова Л.А.

3.Заседание Рабочей группы по утверждению ООП ООО провести в срок до 15.08.2015года.

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой

Директор:                                  /Л.А.Черникова/

С приказом ознакомлен(а)            __________  Г.А.Иванова

__________  Н.Н.Кастрикина

__________  С.И.Черников

__________  В.В.Капцов

__________  О.Ю.Кательникова                                       __________  Н.Е.Сергеева

Муниципальное общеобразовательное  учреждение «Основная  общеобразовательная школа с. Дуплятка  Балашовского района Саратовской  области

Приказ № 43

от 15.06.2015г

«О разработке модели внеурочной

деятельности учащихся в основной

школе в связи с введением ФГОС ООО»

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС ООО в основной школе и  разработки модели внеурочной деятельности учащихся на 2015-2016 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.     Создать рабочую группу по разработке программы внеурочной деятельности учащихся в составе: Черникова Людмила Алексеевна , Черников Сергей Иванович, Ненахов Михаил Анатольевич, Иванова Галина Александровна, Кастрикина Наталия Николаевна, Капцов Виктор Васильевич, Кательникова Ольга Юрьевна.

2.     Поручить этой группе разработать  модель внеурочной деятельности учащихся в основной школе.

3.     Назначить координатором рабочей группы замдиректора  по ВР Кастрикину Н.Н.

4.     Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой.

Директор:                                  /Л.А.Черникова/

С приказом ознакомлен(а)            __________  Г.А.Иванова

__________  Н.Н.Кастрикина

__________  С.И.Черников

__________  В.В.Капцов

__________  О.Ю.Кательникова                                       __________  Н.Е.Сергеева

Муниципальное общеобразовательное  учреждение «Основная  общеобразовательная школа с. Дуплятка  Балашовского района Саратовской  области

Приказ № 7

от 15.01.2015г

«Об утверждении плана

методической работы»

В связи с поэтапным введением федеральных государственных стандартов нового поколения, с целью организации эффективной работы по реализации данного направления в школе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план  методической работы  учителей основной школы   ( приложение 1).

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на замдиректора по УР Иванову Г.А.

Директор:                                  /Л.А.Черникова/

С приказом ознакомлен(а)            __________  Г.А.Иванова

Приложение  1

План методической работы

- по сопровождению перехода на
Федеральные государственные стандарты основного общего образования

- (ФГОС ООО)

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическое сопровождение |  |  |  |  |
| 1 | Изучение администрацией, пед. коллективом материалов Министерства образования РФ по введению Федеральных государственных стандартов общего образования | Апрель -октябрь, 2015 г. | Директор | Анкетирование педагогов по готовности к введению ФГОС ООО |
| 2 | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС основного общего образования | апрель, 2015 г. | Директор | Приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС», |
| 3 | Организация и проведение педагогических советов: «Переход на ФГОС ООО. Условия реализации новых стандартов основной школы» «Утверждение Образовательной программы ООО» «Образовательные стандарты второго поколения – ориентиры на новые результаты» (ФГОС НОО: Промежуточный анализ, основные трудности). «Проблемы и риски внедрения ФГОС основного общего образования» | Апрель, Июнь, Август, 2015г. Август 2015 Октябрь 2015г. Январь 2016 | Директор Директор Тв.гр педагогов школы Тв. группа педагогов –предметников основной шк. | Приказ «Об утверждении плана мероприятий по переходу на ФГОС ООО» Приказ Промежуточный анализ, корректировка задач Промежуточный анализ , корректировка задач |
| 4 | Создание (корректировка) плана – графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с введением ФГОС | апрель, 2015 г. | Директор | Обеспечение поэтапного прохождения курсовой подготовки Приказ «Об утверждении графика курсовой подготовки» |
| 5 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на заседаниях МО | Сентябрь 2014- май 2015 | Руководитель МО | Корректировка планов МО Протоколы заседаний МО |
| 6 | Внесение дополнений в программы по самообразованию с целью изучения требований реализации ФГОС. Согласование плана самообразования с администрацией | Сентябрь 2015г. | Педагоги | Карта самообразования |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей основной школы | В течение года | Иванова Г.А. Кастрикина Н. |  |
| 8 | Организация участия педагогов, администрации школы в различных семинарах по вопросам введения ФГОС: | В течение года | Иванова Г.А. Кастрикина Н. | Карта повышения квалификации |
| 9 | Организация консультаций по индивидуальным запросам учителей (- УМК; - примерные программы по предметам, составление рабочих программ) | Апрель-август 2015г. | Директор |  |
| 10 | Освоение учителями школы образовательных технологий для реализации системно-деятельностного подхода | В течение года | Директор | Карта инноваций |
| 11 | Организация единой методической недели (открытые уроки) Посещение и взаимопосещение уроков с последующим анализом | Ноябрь 2015, Март 2015 | Директор | Обмен опытом, проектирования листа оценки урока в соответствии с требованиями ФГОС ООО |
| 2. Информационно-методическое сопровождение |  |  |  |  |
| 1 | Создание библиотеки методической литературы, примерных программ по ФГОСУ | В течение года | Библиотекарь Директор педагоги | Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО, в соответствии с Федеральным перечнем |
| 2 | Перечень используемых УМК в 5-м классе | апрель, 2015 г. | Библиотекарь | Составление заявки на обеспечение учебниками |
| 3 | Обеспечение учащихся 5-го класса учебниками, учеб. пособиями в соответствии с ФГОС | Июнь-август, 2015 г. | Библиотекарь | Обеспечение учащихся бюджетными учебниками в соответствии с ФГОС |
| 4 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО | В течение года | Директор | Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и результатах реализации ООП |
| 5 | Информирование обучающихся, родителей, общественности, учителей о подготовке к введению ФГОС через шк. сайт, род. собрания, совещания | В течение года | Директор, учитель начальных классов | Приказ «О подготовке публичного отчёта школы» |
| 6 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | В течение года | Директор | Доступ учителей к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных |
| 7 | Создание банка методических разработок уроков, дополнительных занятий | В течение года | Учителя | Обобщение и систематизация пед. опыта учителей (разработка метод. рекомендаций) |
| Аналитическое сопровождение |  |  |  |  |
| 1 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС | апрель, сентябрь 2015г., январь, май 2016 | Директор | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |
| 2 | Анкетирование по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части уч. плана | апрель, 2015 г. | Иванова Г.А. Кастрикина Н. | Создание модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности учащихся |
| 3 | Изучение мнения родителей по вопросам введения новых стандартов (анкетирование на род. собраниях) | В течение года | Иванова Г.А. Кастрикина Н. | Анализ выявленных проблем и их учёт при реализации ОПП ООО |
| 4 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ | В течение года | Иванова Г.А. Кастрикина Н. | Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения |
| 5 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО | Март- август | Иванова Г.А. Кастрикина Н. | Диагностика готовности школы к введению ФГОС |
| 6 | Организация ВШК по реализации ФГОС ООО | Сентябрь, 2015 г. | Иванова Г.А. Кастрикина Н. | Приказ «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО» |
| 7 | Мониторинг результатов освоения ООП ООО | В течение года | Директор | Создание системы мониторинга |
| 8 | Диагностика пятиклассников с целью выявления дезадаптивных детей | Октябрь, 2015 г. | Иванова Г.А. Кастрикина Н. | Коррекционные занятия с первоклассниками по преодолению дезадаптации |
| 9 | Входящая диагностика обучающихся 5-го класса | Ноябрь, 2015 г. | Иванова Г.А. Кастрикина Н. | Формирование модели психолого-педагогической поддержки образовательного процесса |
| 10 | Родительское собрание «Проблемы и риски внедрения ФГОС основного общего образования» и проведение анкетирования родителей по выявлению проблем, связанных с адаптацией пятиклассников | Ноябрь, 2015 г. | Классный руководитель, администрация | Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования |
| 11 | Диагностика познавательного развития обучающихся 5-го класса | Декабрь, май | Иванова Г.А. Кастрикина Н.Н. | Анализ формирования универсальных учебных действий и учебных достижений учащихся МОУ. Итоговое исследование учебных достижений учащихся |
| 12 | Круглый стол «Результаты, проблемы, эффекты первого этапа введения ФГОС» с участием администрации школы, учителей и родителей | Май, 2016г. | Директор | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО и внесение возможных дополнений в содержание ООП ООО. Анализ работы школы по введению ФГОС ООО за 2015/2016 учебный год |

Муниципальное общеобразовательное  учреждение «Основная  общеобразовательная школа с. Дуплятка  Балашовского района Саратовской  области»

Приказ № 66

от 01.09.2015 г

«О  переходе образовательного

учреждения на обучение по ФГОС ООО»

В связи с поэтапным введением федеральных государственных стандартов нового поколения, с целью организации эффективной работы по реализации данного направления в школе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перейти на обучение по ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году.

2.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор:                          Л.А.Черникова